**ОШ ШААРЫН 2023-2026-ЖЫЛДАРГА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН КОРГОО ПРОГРАММАСЫНЫН ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ**

|  |
| --- |
| **1.ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТ** |
| **1.1.Чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **1.1.1.** | Бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | I кв. 2023– IV кв. 2025 | Ош шаарында, ошондой эле өлкөнүн региондорунда ишкерлерди тейлөө борборлорутүзүлдү | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы |  | Республикалык бюджет |
| **1.1.2.** | Соода-логистикалык борборлорун куруу үчүн жерлерди которуу (трансформациялоо) жана бөлүү боюнча уюштуруу иш-чараларын жүргүзүү  | I кв. 2023 - IV кв. 2026 | Соода-логистикалык борборлорун куруу үчүн жер участокторун которуу (трансформациялоо) жана бөлүү  | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, |  | Республикалык бюджет |
| **1.1.3.** | Бизнес жана калк арасында “жашыл” технологияларды жайылтуу жана илгерилетүү үчүн адистештирилген платформаларды түзүү (бизнес ж.б. үчүн “жашыл” технологиялардын көргөзмөсү сыяктуу ар жылдык иш-чаралар аркылуу) | 2023-жылдын IV кварталы | Платформалар туруктуу негизде натыйжалуу иштейт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Бизнес Ассоциациялар |  | Донордук уюмдардын каражаттары, жеке инвестициялар |
| **1.1.4.** | Ош шаарынын аймагында өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгүнө такай мониторинг жүргүзүү | 2023-2026-жылдар | Ош шаарынын өнөр жай ишканаларынын иштеши көзөмөлгө алынып, алардын көйгөйлөрүн өз убагында чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | - | - |
| **1.1.5.** | “Кыргыз Текстиль ЛТД” ЖЧКсы тарабынан тигүү фабрикасынын 1, 2- этаптарын ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүү | 2023-2024-жылдар | Жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаардын социалдык-экономикалык абалы жакшырат, продукцияларды чыгаруунун көлөмдөрүн көбөйтүү, жергиликтүү бюджетке салыктардын түшүүсү көбөйөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы, “Ошшаарсууканал” МИ, Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы,“Кыргыз Текстиль ЛТД” ЖЧКсы (макулдашуу боюнча) | 850,0(10 млн.АКШ доллары) | Жеке инвестициялар |
| **1.1.6.** | “Кыргыз Унаа курулуш” ЖЧКнын машина куруу ишканасын толук пайдаланууга киргизүүгө көмөк көрсөтүү (II этап) | 2023 –жыл I кв. 2026-жыл II кв. | Экинчи этапты ишке киргизүү, аз тоннаждуу жүк тартуучу автомобилдерди чыгаруу линияларын ишке киргизүү, электромобилдерди куроо | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы, Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы,"Кыргыз Унаа курулуш" ЖЧКсы (макулдашуу боюнча) |  | Донордук уюмдардын каражаттары жеке инвестициялар |
| **1.1.7.** | “Алайкуу Органикс” ЖЧКнын базасында эт, сүт класстерин уюштурууга ар тараптуу колдоокөрсөтүү | 2023-жыл | Жарандар жаңы жумуш орду менен камсыздалып, шаардын социалдык-экономикалык абалы жакшырат | Экономика, каржыжана инвестиция бөлүмү,“АлайкууОрганикс” ЖЧКсы | 850,0 (10 млн.АКШ доллары) | Жеке инвестициялар |
| **1.1.8.** | Ош шаарынын мэрине караштуу Бизнести өнүктүрүү боюнча туруктуу кеңештин ишин активдештирүү | 2023-2026-жылдар | Ишкерлердин көйгөйлөрү өз убагында каралып, тиешелүү иштер аткарылат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Бизнес ассоциациялар | - | - |
| **1.1.9.** | Бизнес форумдарын уюштуруу жана аларга Ош шаарындагы жеке ишкерлердин катышуусун камсыз кылуу | 2023-2026-жылдар | Ишкерлерге инвестор, же биргеликте иштешүү үчүн өнөктөш табуу менен байланыш аянтчасы түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Бизнес Ассоциациялар. | 1,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун каражаттары |
| **1.1.10.** | КРнын Жогорку Кеңешинде жана КРнын Министрлер Кабинетинде ишкердикке байланышкан маселелер боюнча каралуучу мыйзамдарга кошумча сунуш, пикир алмашууну уюштуруу | 2023-2026-жылдар | Кабыл алынып жаткан мыйзамдарда жергиликтүү ишкерлердин пикири жана сунуштары эске алынат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Бизнес ассоциациялар | - | - |
| **1.1.11.** | Жергиликтүү ишкерлердин тажрыйба алмашуусун жана байланыш мамилелерин жакшыртуу үчүн бизнес саякаттарды уюштурууга көмөктөшүү | 2023-2026-жылдар | Бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү, жергиликтүү ишкерлерге тышкы инвестор, же биргеликте иштешүү үчүн өнөктөш табууга көмөк көрсөтүлүп, бизнес чөйрөсүнүн долбоорлору жактырылат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Бизнес ассоциациялар,Бизнес Ассоциация “Ош-ЖИА” (макулдашуу боюнча) | - | - |
| **1.1.12.** | Жаш ишкерлерге жана «Бизнес стартаптар» уюмуна ар тараптуу колдоо көрсөтүү жана «Чыгармачылык борборду» түзүү үчүн бизнес-ассоциацияларга, чыгармачыл топторго (блогерлерге, винерлерге) жайларды узак мөөнөткө бөлүп берүү маселесин кароо | 2023-2026-жыл | Бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү, жергиликтүү ишкерлерге тышкы инвестор, же биргеликте иштешүү үчүн өнөктөш табууга көмөктөшүлүп, бизнес чөйрөсүнүн долбоорлору жактырылат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы, Ош шаардык жаштар комитети, Бизнес ассоциациялар, “Ош-ЖИА” бизнес ассоциациясы, Өнөр жай-соода палатасы (макулдашуу боюнча) | - | - |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **1701,0** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **1,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** | **1700,0** |  |
| **1.2.Инвестицияларды тартуу жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **1.2.1.** | Мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби менен ишке ашырылуучу долбоорлордун тармактар боюнча тизмесин жана картасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2023-2026-жылдар | Жаңы жумуш орду менен камсыздалып, шаардын социалдык- экономикалык абалы жакшырат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | - | - |
| **1.2.2.** | Мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби (ГЧП) менен муниципалдык мекемелердин имараттарынын ордуна жаңы көп кабаттуу имараттарды куруу аркылуу бизнес борборлорду уюштуруу | 2023-2024-жылдар | Ижарадан түшкөн каражат менен жергиликтүү бюджеттин кирешелери жогорулайт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы | - | Жергиликтүү бюджеттин, ишкерлердин каражаттары |
| **1.2.3.** | “Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык набайканасы” муниципалдык ишканасын ачуу | 2023-жыл | Бала бакчалар, мектептер сапаттуу жана арзан баада нан азыктары менен камсыз болуп, жаңы жумуш орундары түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,муниципалдык менчик башкармалыгы | 20,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **1.2.4.** | “Ош шаардык жолдор” МИнин базасында асфальт заводун куруу боюнча иш алып баруу | 2023-жыл | Жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаардын карамагындагы жолдорду оңдоп-түзөөнүн өздүк наркы төмөндөйт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,«Ош шаардык жолдор» МИ | 100,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **1.2.5.** | Борбордук базарды шаардын сырткы аймагына бекитилген башкы планга ылайык жылдыруу | 2023-2024-жылдар | Шаардын инфраструктурасы, сырткы облиги жакшырып, жагымдуу чөйрө түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, | - | Жергиликтүү бюджеттин, ишкерлердин каражаттары |
| **1.2.6.** | Муниципалдык имараттарды куруп, ижарага берүү менен жергиликтүү бюджетти көтөрүү | 2023-жыл | Бирдиктүү терезе долбоору ишке киргизилет | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, | Долбоорлорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **1.2.7.** | Ош шаарында инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү максатында шаардын аймагына өндүрүштүк ишканалар жайгашуучу атайын индустриялык аймак түзүү боюнча иш алып баруу | 2023-2026-жылдар | Жаңы жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү бюджеттин кирешелери көбөйөт жана жеке ишкерлерге жагымдуу чөйрө түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы | 100,0 | Жергиликтүү бюджеттин, ишкерлердин каражаттары |
| **1.2.8.** | Жеке өнөктөштүк принциби аркылуу бирдиктүү коомдук ажатканаларды куруу | 2023-2024 жылдар | Шаардын инфраструктурасы жакшырат жана жергиликтүү бюджетке кошумча кирешелери жогорулайт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы, | Долбоорлорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциби аркылуу |
|  | Унаа тетиктер базарын, логистикалык борборду куруу | 2023-2024 жылдар | Керектөөчүлөргө ыңгайлуу шарттар жаралат жана шаардын инфра түзүмү жакшырды | Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү | Сметага ылайык  | Жергиликтүү/рес-публикалык бюджет, донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **220,0** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **220,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** |  |  |
| **1.3.Туризм тармагын өнүктүрүү** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **1.3.1.** | Туристтик секторду өнүктүрүүгө кластердик мамиле: - Ош шаарынын базасында тарыхый-маданий туристтик кластерин ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүү | II кв. 2023‒IV кв. 2026 | Туризмди өнүктүрүү жана туристтик агымды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Туризм чөйрөсүнүн кадрларын окутуу | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаардык маданият башкармалыгы |  | Республикалык бюджеттин каражаттарынын алкагында |
| **1.3.2.** | QR-коду менен туристтик көрсөткүчтөрдү орнотуу, коомчулуктарга негизделген туризм үчүн экологиялык стандарттарды киргизүү | II кв. 2023 - II кв. 2026 | Туризмди өнүктүрүү жана туристтик агымды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Англис тилинде маалыматтык стенддер, жол көрсөткүчтөр, тактайчалар жана негизги социалдык обьектилердин жол белгилери орнотулат. Туристтерге издеген обьектилерин табууга ыңгайлуу шарт түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы, | 300,0 | Республикалык бюджет, тартылган каражаттар  |
| **1.3.3.** | Инвестициялык долбоордук сунуштарды даярдоо үчүн туризм инфратүзүмүнүн обьекттеринин тизмегин аныктоо  | II кв. 2023 - III кв. 2023 | Туризм чөйрөсүндө инвестициялык сунуштарды даярдоо | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы, |  | Республикалык бюджет |
| **1.3.4.** | Ош шаарынын мэриясынын туризмди өнүктүрүү боюнча “Ош – Улуу Жибек жолунун провайдери” программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2023-2024-жылдар | Ош шаарынын экономикасынын өнүгүүсүнө мультипликативдүү таасирин тийгизип, чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө шарт түзүлүп, бюджетке кошумча салык түрүндөгү кирешелери жогорулайт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Социалдык өнүгүү бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | **-** | - |
| **1.3.5.** | Ош шаарынын туристтик брендин – шаардын бирдиктүү фирмалык стилин, логотибин жана бренд-букту жайылтуу | 2023-жыл | Шаардын бирдиктүү фирмалык стилинде жасалгаланышы менен жакынкы атаандаш шаарлардын арасында Ош шаарынын туристтик имиджи жакшырат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Социалдык өнүгүү бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаардык маданият башкармалыгы | 0,3 | Жергиликтүү бюджеттен, донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.6.** | Шаарда жол көрсөтүүчү белгилерди, көчөлөрдүн аталыштарын, мекеме-ишканалардын, эс алуу парк-скверлердин аталыштарын жана жарнамаларды Ош шаарынын бирдиктүү стили – брендине шайкеш иштеп чыгуу | 2023-жыл | Чет өлкөлүк туристтердин, эл аралык туроператорлордун жана бизнес түзүмдөрдүн көңүл буруусу артып, шаарга кызыгуусу жогорулайт | Ош регионалдык шааркурулуш жана архитектура башкармалыгы,Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы | 0,4 | Жергиликтүү/рес-публикалык бюджет, донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.7.** | Чет өлкөлүк жана ички туристтерге багытталган имидж жаратуучу роликтерди иштеп чыгуу | 2023-жыл | Шаардын жарашыктуу, таанымал образы бар болгондуктан туроператорлордун жарнамалык чыгымдары азаят, эл аралык туристтерди тартууда маркетингдик шарттар түзүлөт жана Ош шаары дүйнөгө таанылат | Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Коомчулук менен байланыш кызматы | 0,2 | Донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.8.** | Дүйнөлүк жана аймактык туристтик рынокто “Ош – Улуу Жибек жолунун Провайдери” туристтик брендинин маркетингдик кампаниясын (Roadshow) өткөрүү | 2023-2024-жылдар | Чет элдик туристтер Ош шаарынын туристтик потенциалы менен түзмө-түз байланышта таанышуусуна, туроператорлордун ортосунда жаңы келишимдер түзүлүүсүнө жана турпродуктыларын сатууга шарт түзүлөт | Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Жергиликтүү туроператорлор (макулдашуу боюнча) | 3,0 | Жергиликтүү/республикалык бюджет, донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.9.** | Жибек жолунда жайгашкан өлкөлөрдүн жана элдердин «SILK ROAD FEST» глобалдык туристтик фестивалын уюштуруу.Анын алкагында:1) Бүткүл дүйнөлүк туристтик Саммит (WORLD SILK ROAD SUMMIT)2) «SILK ROAD EXPO» дүйнөлүк туристтик көргөзмө-жарманкесин3) «SILK ROAD GAMES» Жибек жолунун улуттук спорт оюндары боюнча дүйнөлүк оюндарын өткөрүү | 2023-жыл | Дүйнөлүк туристтик рынокто Ош шаарынын “Ош – Жибек жолунун туристтик провайдери” глобалдык туристтик статусу, бренди жана имиджи калыптанат. Шаардын өздүк туристтик фестивалдары эл аралык туроператорлордун жана туристтердин кызыгуусун арттырып, массалык түрдө тартылат. Ош шаарына таандык турпродуктылардын болуусу коңшу өлкөлөрдүн шаарларынын алдында атаандаштык артыкчылыкты берет.Ош шаары Улуу Жибек жолундагы улуттар аралык трассада башкы туристтик борборлордун бирине айланат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Социалдык өнүгүү бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаардык маданият башкармалыгы,Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетиМакулдашуу боюнча:КРнын министерстволору жана ведомстволору, туроператорлордун ассоциациялары | 0,15 | Жергиликтүү/рес-публикалык бюджет, донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.10.** | Ош шаарындагы бардык туристтик кызыктуу жайларды байланыштырган бирдиктүү туристтик маршрутту түзүү | 2023-жыл | Туристтердин Ош шаарында болуу убактысы (2 күндөн жогору), кийим-кече (шоппинг) сатып алуу, мейманкана, тамак-аш ж.б. кызмат акыларга Ошто сарпталган финансылык чыгымдары көбөйүп, туристтердин эсебинен шаардын дүң кирешеси өсөт | Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Жергиликтүү туроператорлор (макулдашуу боюнча) | - | - |
| **1.3.11.** | “Жибек жолунун туристтик операторлорунун Ассоциациясы”уюму менен иш алып баруу | 2023-жыл | Ош шаарында Жибек жолу аркылуу өтүүчү туристтерге эл аралык деңгээлде заманбап туристтик кызматтарды көрсөткөн шаардык, республикалык жана Борбордук Азиялык туроператорлордун башын бириктирген башкы офиси Ош шаарында жайгашкан күчтүү уюм түзүлөт | Жергиликтүү туроператорлор (макулдашуу боюнча) | - | - |
| **1.3.12.** | “Улуу Жибек жолунун кол өнөрчүлөр Гильдиясы” менен иш алып баруу | 2023-жыл | - Ош шаары Борбор Азиянын жана Улуу Жибек жолунун эң негизги кол өнөрчүлөр борбору катары калыптандырылды;- Жибек жолундагы кол-өнөрчүлүк саясатын жана бизнесин Ош шаары аркылуу жүргүзүүгө чоң шарттар түзүлөт | Экономика,каржы жана инвестиция бөлүмү, Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаарындагы кол өнөрчүлөрдүн коомдук бирикмеси (макулдашуу боюнча) | - | - |
| **1.3.13.** | Кол өнөрчүлөрдүн «SILK ROAD CITY» этно шаарчасын түзүү | 2023-2024-жылдар | Туристтерди жана инвесторлорду өзүнө тарткан этношаарча түзүлөт. Туристтер кол өнөрчүлүк буюмдарды жасоого жана байыркы өнөрдү аркалаган кол өнөрчүлөрдүн жашоосу менен таанышат. Кол өнөрчүлөрдүн шакирттери катары балдар үйлөрдүн ата-энеси жок бүтүрүүчү улан-кыздары алынып, алар кол-өнөрчүлүк кесипке үйрөтүлүп, жумуш жана туракжайлар менен камсыздалат | Ош шаарынын мэриясы, Ош шаарындагы кол өнөрчүлөрдүн коомдук бирикмеси (макулдашуу боюнча) | 20,0 | Жергиликтүү бюджеттен, донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.14.** | Ош шаарынын туристтик порталын иштепчыгуу жана СЕО - оптимизация маркетингин жүргүзүү | 2023-жыл | Туристтер үчүн интернетте туробьекттерди, маалыматтарды жана кызматтарды издөөдө жеңилдиктер түзүлөт;-Ош шаарын дүйнөлүк картадан жана интернеттен оңой табууга, шаардын кооз жайларын, обьекттерин табууга жана байланыш маалыматтарды алуусуна шарт түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Макулдашуу боюнча:Ош шаарынын туроператорлорунун ассоциациясы | 1,0 | Жергиликтүү бюджет, Донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.15.** | Шаардагы туроператорлордун эл аралык туристтик жарманкелерге жана фестивалдарга катышуусуна көмөктөшүү | 2023-2026-жылдар | Чет элдик туристтик операторлор менен жергиликтүү туроператорлордун ортосунда байланыштар түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаардык маданият башкармалыгы | 2,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **1.3.16.** | Интернетте (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, OK, VKontakte ж.б.) социалдык тармактар аркылуу Ош шаарынын туристтик потенциалын алдыга жылдыруу | 2023-2026-жылдар | Эл аралык туристтик провайдерлер арасында Ош шаарынын туристтик имиджи тууралуу маалымат жайылтылат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Коомчулук менен байланыш кызматы,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 1,0 | Жергиликтүү бюджеттен, донордук уюмдардан тартылган каражаттар |
| **1.3.17.** | Туристтерге, туризм тармагындагы мекемелерге жана жашоочуларга коопсуздукту камсыздоо | 2023-2026-жылдар | Ош шаарына “Коопсуз шаар” системасы ишке киргизилет,-Борбор Азиядагы эң коопсуз шаар катары шаардын имиджи түзүлөт;-Чет элден келүүчү үй-бүлөлүк турлардын саны көбөйөт | Коргонуу, укук-тартип жана ӨК бөлүмү, Патрулдук милиция, туристтик взвод | - | - |
| **1.3.18.** | Боордош шаарлардан туристтерди тартуу жана туризм тармагында кызматташуу | 2023-2026-жылдар | Ош шаары менен боордош шаарлардын ортосунда туризм тармагында кызматташуу жана туризмди өнүктүрүү жакшырат | Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаарынын туроператорлорунун ассоциациясы (макулдашуу боюнча) | - | - |
| **1.3.19.** | Туристтик жана Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча макулдашылган 5 чоң долбоорлорду ишке ашыруу | 2023-2026-жылдар | Туристтик инфраструктура жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы,Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы | 249,0 | АРИС – Дүйнөлүк Банктын каржылоосу менен (Ош ш.6 млн $) |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **577,05** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **27,85** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** | **300,0** |  |
|  | **Жалпы (эконом блок):** | **2498,05** |  | **Инвестициялар** | **249,2** |  |
|  | **Анын ичинен:** |  |  |  |  |  |
|  | **Жергиликтүү бюджет** | **248,85** |  |  |  |  |
|  | **Республикалык бюджет** | **300,0** |  |  |  |  |
|  | **Инвестициялар** | **1949,2** |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **2. ШААРДЫ БАШКАРУУНУН ЗАМАНБАП СИСТЕМАСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ** |
| **2.1. Шаарды башкаруу системасынын потенциалын жогорулатуу** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет (млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **2.1.1.** | Ош шаарынын мэриясынын аппаратына жана бардык ведомстволук түзүмдөрүнө функционалдык талдоо жүргүзүү жана оптимизациялоо  | 2023-2024-жыл | Функционалдык анализ жүргүзүлдү | Уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмү, Адам ресурстарын башкаруу тобу |  - |  - |
| **2.1.2.** | Ош шаарынын мэриясынын өнүгүү стратегиясын, кадрдык стратегияны иштеп чыгуу | 2023-2024-жыл | мэриясынын өнүктүрүү стратегиясы, Оштун кадрдык стратегиясы | Адам ресурстарын башкаруу тобу |  - |  - |
| **2.1.3.** | Мэриянын сайтын модернизациялоо  | 2023-жыл | Ош шаарын өнүктүрүү программасы, мэриянын өнүгүү стратегиясы, Оштун кадрдык стратегиясы, программалык бюджет, ошондой эле бул документтердин аткарылышы боюнча отчеттор Ош шаардык мэриясынын сайтына жайгаштырылат | Ош шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматы | 1,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун эсебинен |
| **2.1.4.** | Шаардык коомдоштуктарды тартуу менен шаарларды башкаруу системасын түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү | 2023-жылдын IV кварталы | Шаардык коомдоштуктарды тартуу менен шаарларда аймактык-мейкиндиктик жөнгө салууну башкаруу системасын түзүү боюнча сунуш КР МКга киргизилет | Уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмү |  - |  - |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **1,0** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **1,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2. Маалыматтык технологияларды өнүктүрүү** |
| **2.2.1.** | Ош шаарынын мэриясынын “Санарип Ош” муниципалдык ишканасын ачуу | 2023-жыл | Мекемелер, ишканалар арасында чар жайыт болгон интернет, компьютерлерди тейлөө сапатын жакшыртуу менен аларга кеткен каражат үнөмдөлөт жана КР Президентинин Жарлыгы аткарылат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Ош шаарынын мэриясыны тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 20,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун эсебинен |
| **2.2.2.** | 2026-жылга чейин КР өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча КРМК иш-чаралар планына ылайык Ош шаарында экономикалык субьекттердин жайгашуусунун санариптик картасын киргизүү | 2023-жыл | Аралыктан салыктык контролдоо системасын түзүү, ишкердик субөекттерди салыктык эсепке алууну жөнөкөйлөтүү  | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Ош шаарынын мэриясыны тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | Республикалык бюджет |  |
| **2.2.3.** | Ош шаарынын мэриясынын “Геопортал” бирдиктүү электрондукавтоматташтырылган маалыматтык системалык программасын улантуу | 2023-2024-жылдар | Шаардын картасы түзүлүп, муниципалдык жерлер такталып, ашыкча ээленген жерлерден киреше түшүп, жергиликтүү бюджеттин каражаттары көбөйөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынынмуниципалдык менчик башкармалыгы,тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 30,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун эсебинен |
| **2.2.4.** | Ош шаарында IT мектепте муниципалдык кызматкерлерди маалыматтык технологиялар тармагында билимин өркүндөтүү боюнча окуу курстарын уюштуруу жана Бишкек шаарынын мэриясынан берилген даяр долбоорлорду Ош шаарына ишке ашыруу | 2023-2025-жылдар | Жаш программисттердин билим деңгээли жогорулайт жана шааргабир канча атайын санарип багытында даяр долбоорлор ишке ашат | Уюштуруу-кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмү (жооптуу), Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 3,0 | Жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
| **2.2.5.** | Мэриянын алдында атайын жарандар үчүн бардык маалыматтар камтылган бирдиктүү портал иштеп чыгуу | 2023-2024-жылдар | Мэриянын санарип платформасы түзүлүп, санариптештирүүнүн натыйжасында шаардыктардын кызмат алуусу жеңилдейт (электронду кызмат алат, убакыт үнөмдөлөт, чыгымдар азаят). | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 10,0 | Жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
| **2.2.6.** | Коммуналдык төлөмдөрдү төлөө үчүн “Бирдиктүү квитанция” пилоттук долбоору ишке ашыруу | 2023-2024-жылдар |  Коммуналдык кызматтардын ишин оптималдаштыруу жана абоненттердин ыңгайлуу шарттар түзүлдү | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 3,0  | Жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын чегинде |
| **2.2.7.** | Бардык кызыкдар тараптардын: калктын, шаардык коомдоштуктардын, бизнес-чөйрөнүн, бийликтин, инвесторлордун катышуусу менен шаарлардын жашоо-турмушун камсыздоонун инфратүзүмдөр системасында керектөөнүн сапаты, эсепке алынышы, контролдонушу боюнча жалпы жоболорду (“акылдуу шаар” концепциясын) иштеп чыгуу | 2023-жылдын IV кварталы | КР МКга сунуштамалары менен аналитикалык кат киргизилди | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы |  - |  - |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **66,0** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **66,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.3. Тышкы өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү** |
| **2.3.1.** | Ош шаары менен башка чет мамлекеттеринин шаарларынын ортосунда боордош жана өнөктөш мамилерди түзүү боюнча иш алып баруу | 2023-2026-жылдар | Башка шаарлар менен кызматташтык жанданып, соода- экономикалык, гуманитардык байланыштар жакшырат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы |  - |  - |
| **2.3.2.**  | Иш-араеттерди Ош облусу менен биргелешип түзүү жана координациялоо механизмине катышуу | 2023-2024-жылдар | Ош шаарынын Ош облусу менен үзгүлтүксүз өз ара байланышы түзүлдү | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы |  - |  - |
| **2.3.3.** | Ош шаарынын мэриясынын алдында “Инвестициялык кеңеш” түзүү | 2023-2024-жылдар | Бизнес коомчулугу менен үзгүлтүксүз диалог түзүлөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы |  - |  - |
|  | **2.4.Бюджет саясаты** |  |
| **2.4.1.**  | Муниципалдык имараттарды куруу жана аларды ижарага берүү аркылуу жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү бюджет көтөрүлүп калктын жашоо турмушу жакрат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы |  - |  - |
| **2.4.2.**  | Ош шаарынын мэриясы жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн жаңы ишканаларды ачууга жана жаңы жумушчу орундарды түзүүгө көмөктөшүү аркылуу жеке жактардан алынуучу салыктар боюнча салык салуу базасын кеңейтүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү бюджет көтөрүлүп калктын жашоо турмушу жакшырат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы |  - |  - |
| **2.4.3.**  | Ош шаарынын мэриясынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүндө жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө чыгымдарды оптималдаштыруу | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү бюджет көтөрүлүп калктын жашоо турмушу жакшырат | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы |  - |  - |
|  | **2.5.Ош мамлекеттик университети менен кызматтыштык иш аракетин өнүктүрүү** |
| **2.5.1.**  | Экология коопсуздук, жашылдандыруу, көрктөндүрүү сугат тармагын өнүктүрүү багытында биргеликте иш алып баруу  | 2023-2024-жылдар | Шаардын экология тармагы жакшырат жана ар кандай экологиялык кырсыктардын болтурбоосуна шарттар жаралат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.2.**  | Шаардын жалпы тармактар боюнча инфра түзүмүн жакшыртуу багытында биргеликте иш алып баруу  | 2023-2024-жылдар | Шардын ифра түзүмү жакшырып, калктын жашоо шарты жакшырат жана туризм тармагы өнүгөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.3.**  | Шаардын тургундарына жылуулук жана ысык суу берүү системасын жакшыртуу боюнча 5 аймакка отказан куруу багытында биргеликте иш алып баруу  | 2023-2024-жылдар | Шаардын жашоочуларына толук жылылук жана ыссык суу менен камсыздалат  | шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.4.**  | Жол тыгындарын азайтуу, кошумча жолдорун куруу жана башка жол инфра түзүмүн өнүктүрүү багытында биргеликте иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Жол инфра түзүмү жакшырат шаарга инвестиция келип калктын жашоо турмушу жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.5.**  | Санарип технология тармагын өркүндөтүү үчүн биргеликте иш алып барууга көмөктүшүү  | 2023-2024-жылдар | Долбоордун алкаыгнда мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарында башкаруунун натыйжалуулугун жогорулайт, электрондоштурулган маалыматтык системаны онлайн форматка өткөрүлөт жана аларды көзөмөлдөө, адамдык факторлорду кыскартуу менен коррупцияны жок кылууга көмөк көрсөтүлөт. | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.6.**  | Шаардан чыккан таштанды калдыктарды кайра иштети, бөлүп таштоо жана башка ушул сыяктуу маселерди жөнгө салуу багытында биргеликте иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Таштанды калдыктары бөлүп чыгат, таза шаар долбоору ишке ашат жергиликтүү бюджекте киреше алып келинет | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.7.**  | Ош шаарынын кактынын жыргалчылыгы үчүн юридикалык жактан көмөк көрсөтүү багытында биргеликте иш алып баруу  | 2023-2024-жылдар | Мыйзамсыз иш аракеттер азаят, юридиклык иш кагаздар жөнгө салынат | Мэриянын юридакалык тобуОш мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.8.**  | Экономика, ишкердик, инвестиция, өнөр-жай жана башка ушул сыяктуу тармактарын өнүктүрүү багытында биргеликте иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Шаарга инвестиция алынып келинет ишкерлерге жагымдуу шарттар түзөт | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.9.**  | Күн панелдерин (күн электр станциясын) орнотуу менен электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн иликтеп чыгуу | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү тургундар үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.10.**  | Шаардын түштүк-чыгыш четиндеги аймактарда шамал станцияларын куруу аркылуу электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн иликтеп чыгуу | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү тургундар үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.11.**  | Шаардын жана жакынкы райондордун аймагындагы ылайыктуу жерлердеги дарыя, каналдарынын потенциалдуу кубаттуулугун пайдалануу аркылуу микро жана мини ГЭС терди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүү | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү тургундар үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.12.**  | Турак-жай конуштарын газ менен жылытууга өткөрүү жана стационардык отказандарды куруу боюнча иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү тургундар үзгүлтүксүз жылылык менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.13.**  | Шаардын жана жакын жайгашкан аймактарда өндүрүш, калктуу тейлөө багытында ишмердүүлүк жүргүзгөн ишканалардан чыккан түтүн, уулу заттарды жок кылуу боюнча иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү тургундар таза экологиялык аба менен дем алышат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош мамлекеттик университети  |  |  |
| **2.5.13.**  | Көчөлөрдө кармалган жолбун ит-мышыктарды жок кылуу жана эт өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча иш алып баруу  | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү тургундардын коопсуздугу сакталып, таза эт менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, МАБтарОш мамлекеттик университети  |  |  |
|  | **Жалпы (башкаруу тармагы):** | **67,0** |  |  |  | - |
|  | **Анын ичинен:** |  |  |  |  | - |
|  | **Жергиликтүү бюджет** | **67,0** |  |  |  |  |
|  | **Республикалык бюджет** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **3.ШААРКУРУУ ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИК ТАРМАГЫ** |
|  | **3.1. Шаардын деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгуу жана муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мооноту** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **3.1.1.** | Ош шаарынын борбордук деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгууну аяктоо (ПДП) | 2023-2024-жыл | Шаардын башкы планына ылайык ирети менен келечекте курулуштар курулуп, мыйзамсыз курулуштар азаят | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы | 13,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.1.2.** | Ош шаарындагы курулуш жана жерди пайдалануу эрежесин толуктоо жана өзгөртүү киргизүү (ПЗЗ) | 2024-жыл | Курулуш тармагындагы жана калкты тейлөө багытындагы ишкерлерге жагымдуу чөйрө түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы | - | - |
| **3.1.3.** | Ош шаарынын аймагындагы Кара-Суу, Араван жана Ноокат районунун анклавтарын жана шаар четиндеги аймактарды мыйзамда белгиленген тартипте, атайын ведомстволор аралык комиссия түзүү менен Ош шаарынын административдик аймагына өткөрүү боюнча иш алып баруу | 2023-2024-жыл | Административдик-аймактык реформа боюнча мэриянын сунушу Экономика министрлигине берилди | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы | - | - |
| **3.1.4.** | Шаардыктар жана шаарга келген меймандар үчүн эс алуучу жайларга кичи архитектуралык форма долбоорлорун ишке ашыруу | 2023-2024-жылдар | Шаардыктар жана шаарга келген меймандар үчүн эс алуучу жайларга электрондук жол көрсөткүчтөр жана башка атайын белгилер орнотулат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы | 1,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун эсебинен |
| **3.1.5.** | Муниципалдык мүлктү натыйжалуу пайдалануу үчүн мүлктөрдүн реестрин жаңылап туруу | 2023-2026-жылдар | Муниципалдык жерлердин жана имараттардын натыйжалуу пайдалануусу көзөмөлгө алынат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы | - | - |
| **3.1.6.** | “Амир Темир” муниципалдык аймактык башкармалыгына үй-бүлөлүк дарыгерлер жана окуу борборун куруу | 2023-жыл | Калкка ыңгайлуу шарттар түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү | 10,0 | Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын каражаттары |
| **3.1.7.** | Ош шаарынын заманбап конференциялык залы менен маданият үйүн куруу | 2023-2024-жылдар | Шаар тургундарынын турак жай маселеси чечилет, эл аралык, республикалык деңгээлдеги маданий - илимий иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлөт. Маданият тармагынын базасы чыңдалат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын маданият башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,Жеке инвестициялар |
| **3.1.8.** | “Ош Сити” жаңы долбоорун куруу  | 2023-2026-жылдар | Ош шаарында турак жай, социалдык экономикалык абалы жакшырат жана жана жергиликтүү бюджетти көтөрүүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы |  | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун эсебинен |
| **3.1.9.** | Зарыл болгон учурда курулуш тармагы боюнча жаралган көйгөйлөрдү кеңири талкулоо үчүн атайын тегерек столдорду уюштуруу | 2023-2026-жылдар | Көйгөйлүү маселелер өз убагында чечилип, курулуштун жүрүшү ылдамдайт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү | - | - |
| **3.1.10.** | “Газпром балдар” спорт комплексин куруу | 2023-2024-жылдар | Жаштардын ден соолгуна кам көрүлөт жана жаштар спорт комплекси курулат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы | 500,0 | “Газпром Кыргызстан” ЖЧКдонорлордун эсебинен |
| **3.1.11.** | Борбордук базарды шаардын сыртына чыгаруу | 2023-2024-жылдар | Санитардык абалы жакшырган, өрт коопсуздугу сакталган, шаар инфра түзүмү жакшырган жол тыгындары азайып, замандын талабына ылайык мэриянын муниципалдык базары ачылды  | Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү | Долбоордун сметасына ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун эсебинен |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **524,0** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **14,0** |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** | **510,0** |  |
| **3.2.Турак-жай менен камсыз кылуу** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мооноту** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **3.2.1.** | Көкүм-Бий №100 А дарегиндеги 3-ипотекалык көп кабаттуу турак үйүн пайдаланууга берүү | 2023-жыл | 60 жаран ипотекалык шартта турак-жайы менен камсыздалат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,муниципалдык ипотекалык ишканасы | 134,7 | Ипотекалык каражаттар |
| **3.2.2.** | Набережная №3 дарегиндеүлүштүк курулуш программасынын алкагындагы 1-үйдү пайдаланууга берүү | 2024-жыл | 106 жаран турак-жай менен камсыздалат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,муниципалдык ипотекалык ишканасы | 265,2 | Ипотекалык каражаттар |
| **3.2.3.** | Тилеке Баатыр №6 дарегиндеүлүштүк курулуш программасынын алкагындагы1- үйдү пайдаланууга берүү | 2024-жыл | 110 жаран турак жай менен камсыздалат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,муниципалдык ипотекалык ишканасы | 450,0 | Ипотекалык каражаттар |
| **3.2.4.** | Набережная №2а дарегиндеүлүштүк курулуш программасынын алкагындагы1- үйдү пайдаланууга берүү | 2024-жыл | 96 жаран турак жай менен камсыздалат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы | 300,0 | Ипотекалык каражаттар |
| **3.2.5.** | Ашимахунов көчөсүнүн № 48 “а” дарегине ипотекалык көп кабаттуу турак үйүн пайдаланууга берүү  | 2025 IV квартал | 88 жаран турак жай менен камсыздалат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, муниципалдык ипотекалык ишканасы | 368,3 | Ипотекалык каражаттар |
| **3.2.6.** | Муниципалдык жаңы жерлер пайда болушуна карап белгиленген тартипте ипотекалык шартта турак жайларды салуу | 2023-2026-жылдар | Жарандар турак жай менен камсыздалат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,муниципалдык ипотекалык ишканасы | Сметага ылайык | Ипотекалык каражаттар |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **1518,2** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Ипотекалык каражаттар** | **1518,2** |  |
| **3.3.Жол инфраструктурасын өнүктүрүү** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **3.3.1.** | Шаардагы унаа жолдорунун кесилиштерине жөө адамдар жер үстүнөн өтүүчү төрт өтмөк курууга | 2023-2024-жылдар | Жалпысынан шарга эки чоң кесилишке төрт даана жер үстүнөн өтүүчү өтмөк курулду  | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 120 | Жергиликтүү/рес-публикалык бюджет |
| **3.3.2.** | Ош-Араван жолундагы “Барсбек каган” кесилишине эстакадалык көпүрө куруу | 2023-2024-жылдар | Жергилкитүү жашоочуларынын жана келген конокторунун коопсуздугу сакталып, ыңгайлуу шарт түзүлдү. | Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, “Ош шаардык жолдор” МИ | 280,0  | Жергиликтүү/рес-публикалык бюджет |
| **3.3.3.** | Шаардагы Керме–Тоо кичи районундагы “Барсбек каган” кесилишине эстакадалык көпүрө куруу | 2023-2024-жылдар | Жол тыгындар азайды шаардын инфраструктарусы жакшырды  | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 280,0 | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.4.** | Ош шаарындагы В.Ленин көчөсүнүн уландысын (Мамажан көчөсүнөн тартып Курманжан-Датка көчөсүнө чейинки аралык) капиталдык оңдоп-түзөө жана эки бетин бекемдөө менен жаңы автобекетке чейин түз чыгаруу | 2023-2024-жылдар | Шаардагы жол тыгындар азайды, туризм тарамагы өнүктү жана шаарын инфра түзүмү жакшырып, жарандардын коопсуздугу сакталды | Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, “Ош шаардык жолдор” МИ | 265,4 | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.5.** | Шаардагы көчөлөрдү асфальттоо жана тротуарларды куруу | 2023-2024-жылдар | Шаар калкынын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүлдү жана туризм тармагы өнүгүсүнө шарттар түзүлөт  | Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, “Ош шаардык жолдор” МИ | Сметага ылайык | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.6.** | Шаардын аймагындагы мамлекеттик тейлөөсүндөгү автоунаа жолдорун муниципалдык баланска алуу  | 2023-2024-жылдар | шаар калкынын жашоосун ар тараптан жакшыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүлдү жана туризм тармагынын өнүгүсүнө шарттар жаралып, жолдордун бары жергилкитүү башкарууга өттү  | Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, “Ош шаардык жолдор” МИ | Сметага ылайык | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.7.** | Бишкек-Ош унаа жолунун660-км аралыгындагы Ошшаарына түз кирүүчү жолду куруу иштерин аягына чыгаруу (“Т” кесилиши, узундугу 4,5 км) | 2023-2024-жылдар | Шаарга кирүүчү Ы.Монуев көчөсүндөгү жана борбордук көчөлөрдөгү автоунаа тыгындар азаят, жолдордун инфратүзүмдүк чөйрөсү жакшырат, айдоочуларга ыңгайлуу, үнөмдүү шарттар жаралат | КР Транспорт жана жол министрлиги, Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, “Ош шаардык жолдор” МИ | 600,0  | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.8.** | Велосипед тармагын пландаштыруу жана аны өнүктүрүү үчүн ресурстарды мобилизациялоо.(Шаар ичинде жүрүү үчүн велосипедди транспорт катары пайдаланууга шарттарды түзүү) | 2023-2025-жылдар | Активдүү жана сергек жашоо үлгүсүн жайылтуу, велосипед транспортун популяризациялоо | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 400,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун каражаттары |
| **3.3.9.** | Бишкек жана Ош шаарларында, Бишкек - Ош, Бишкек - Каракол, Ош - Баткен - Исфана жолдорунун бойлорунда базалык электр менен заряддоочу инфратүзүмдү киргизүү үчүн инвестициялык лотторду даярдоо | 2023-жылдын IV кварталы | Бишкек жана Ош шаарларында, Бишкек - Ош, Бишкек - Каракол, Ош - Баткен - Исфана жолдорунун бойлорунда базалык электр менен заряддоочу инфратүзүмдөрдү ишке киргизүү үчүн инвестициялык лоттор даярдалды | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы  |  | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун каражаттары |
| **3.3.10.** | Жаңыдан “Алай” көчөсүн ачуу | 2023-жылдар | Шаар ичиндеги жол тыгындары азайды  | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, “Ош шаардык жолдор” МИ, Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгы  | 8,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун каражаттары |
| **3.3.11.** | Амир-Темур көчөсүн Г.Айтиев көчөсүнөн А.Мамыров көчөсүнө чейин реконструкциялоо. Жалпы курулуштун болжолдуу узундугу 1.8 км | 2023-жыл | Шаар ичиндеги жол тыгындары азайды | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 80,0 | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.12.** | В.Ленин көчөсүнө (болжол Шейит-Дөбө) бекем кармап туруучу дубалды (подпорная стена) куруу | 2023-жыл | Шаар тургундарына коопсуз чөйрө түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 22,8 | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.13.** | В.Ленин көчөсүнүн Мамажан көчөсүнөн жаңы автобекетке чейин аралыкты асфальттоо | 2023-жыл | Шаар ичиндеги ички көчө асфальтталып, ыңгайлуу шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 235,0 | Республикалыкбюджеттин каражаттары |
| **3.3.14.** | В.Ленин көчөсүнүн эки жээгине (Борбордук аянттан Вахапова көпүрөсүнө чейинки аралык) таман таш (брусчатка) басуу | 2023-2024-жылдар | Шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 45,0 | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун каражаттары |
| **3.3.15.** | Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын (Озгур, Качыбек, Орке, Арек жана башка айылдардын) ички жолдорун асфальттоо, шагылдоо (титулдук тизмеге ылайык) иштерин жүргүзүү | 2023-2026-жылдар | Шаар тургундарына ыңгайлуу шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | Долбоорлорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,донорлордун каражаттары |
| **3.3.16.** | Шаардын көчөлөрүндөгү эски лампалык жол чырактарды жаңы заманбап жол чырактарга алмаштыруу (жаңы светодиоддук жол чырактарды орнотуу) | 2023-2024-жыл | Жол кыймылынын коопсуздугу камсыздалып, транспорттук каражаттардын жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылы жөнгө салынат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 5,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.3.17.** | Шаардагы жол чырактарды башкаруу системасын этабы менен “АСУДД-автоматикалык башкаруу” системасына өткөрүү | 2023-жыл | Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 20,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.3.18.** | “Коопсуз шаар” компонентин Ош шаарына ишке ашырууга көмөктөшүү | 2023-2024-жыл | Жол коопсуздук эрежелери сакталып, кырсыктардын алды алынат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | 10,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.3.19.** | Шаардын ички жолдорун жана жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорду толугу менен ондоп-түзөө | 2023-2026-жылдар | Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат(бекитилген титулдук тизмеге ылайык) | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ, Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 200,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.3.20.** | Көп кабаттуу заманбап автоунаа коючу жайларды куруу, автотыгындарды азайтуу, жолдорду кеңейтүү жумуштары боюнча иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | Сметага ылайык | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.3.21.** | Ош шаарынын аймагында муниципалдык атайын автотоктомолор жана убактылуу автокоюу жайларын уюштуруу | 2023-2024-жылдар | Ош шаарынын тургундарына шарт түзүлүп, шаардын жол инфраструктурасы жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ,Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы | Сметага ылайык | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары, жеке өнөктөштүк принциби аркылуу |
| **3.3.22.** | Б.Осмонов көчөсүнө жер алдынан же жер үстүнөн жөө адамдар өтүүчү өтмөк курууну изилдеп чыгуу жана куруу боюнча иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Ош шаарынын жол инфраструктурасы жакшырат жана жол коопсуздугу камсыздалат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,“Ош шаардык жолдор” МИ | Сметага ылайык | Жергиликтүү/республикалык бюджеттин каражаттары |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **15 321,2** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **888,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** | **1683,2** |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** |  |  |
| **3.4.Капиталдык курулуштар** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **3.4.1.** | Ош шаарынын Ак-Буура дарыясынын эки жээгин бекемдөө, санитардык тазалоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү долбоорлоо жана куруунун 1-этабын аягына чыгаруу | 2023-2024-жылдар | Башкы пландындын негизинде шаар тургундарына жагымдуу чөйрө түзүлүп, С.Бахапова көчөсүнөн баштап Нурматов көчөсүнө чейин дарыянын жээги жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 132,0 | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **3.4.2.** | Ош шаарынын Ак-Буура дарыясынын эки жээгин бекемдөө, санитардык тазалоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү үчүн долбоорлоо жана куруунун 2-этабын ишке ашыруу | 2023-2026-жылдар | Башкы пландындын негизинде шаар тургундарына жагымдуу чөйрө түзүлүп, Нурматов көчөсүнөн баштап А.Навои көчөсүнө чейин дарыянын эки жээги жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 255,0 | Дүйнөлүк банктын эсебинен (АРИС аркылуу) |
| **3.4.3.** | Ош шаарынын аймагындагы өтмө обьект болгон 5 мектептин курулушун бүткөрүү жана ошондой эле башка мектептерге кошумча окуу имараттарды куруу | 2023-2024-жылдар | Балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 250,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **3.4.4.** | Н.Исанов көчөсүнүн № 40 дарегине 1000 орундуу жаңы мектептин имаратын куруу | 2023-2024-жыл | Билим деңгээлинин сапаты жогорулайт жана аларга ыңгайлуу шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 230,0 | Россия Федерациясынын каржылоосу менен |
| **3.4.5.** | Зарыл болгон аймактарга жаңыдан ФАПтарды куруу (жыл сайын бекитилген титулга ылайык) | 2023-2026 жылдар | Жергиликтүү жашоочулардын ден соолугу жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 43,7(30,0 млн. сом инвестиция, 13,7 жергил. бюджет) | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,Бүткүл Дүйнөлүк Мусулман жаштарынын Ассамблеясы |
| **3.4.6.** | Шаардын аймагына жаңыдан бала бакчаларды куруу (жыл сайын бекитилген титулга ылайык) | 2023-жыл | Балдарды мектепке даярдоого шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 213,0(90,0 инвестиция, 123 жерг. бюджет) | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,Россия Федерация-сынын гранты |
| **3.4.7.** | Бала бакчаларга кошумча жаңы имараттарды куруу (№25 “Ак-Тайлак”, №60 “Арча Бешик”, “Келечек” жана башка ушул сыяктуу балдар бакчаларынын аймактары иликтенип чыгат) (бекитилген титулга ылайык) | 2023-жыл | Балдарды мектепке даярдоого шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 282,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.4.8.** | “Амир-Темир”, “Манас-Ата” МАБнын аймагында жаңыдан поликлиника куруу (бекитилген титулга ылайык) | 2023-2026 жылдар | Медициналык мекемелердин инфра түзүмү жакшырып, заман талабына ылайыкташтырылат. | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 125,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.4.9.** | Ош шаардык клиникалык ооруканасынын мурдагы аймагына поликлиника куруу | 2023-2024-жылдар | Медициналык мекемелердин инфра түзүмү жакшырып, заман талабына ылайыкташтырылат. | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү | 60,0 | Катар Республикасы-нын каражаттары |
| **3.4.10.** | Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн алдына жылына 6 (алты) балдар ойноочу аянтча куруу (бекитилген титулга ылайык) | 2023-2026-жылдар | Балдарга ыңгайлуу шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 10,5(жылына 3,5) | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.4.11.** | Шаардын аймагына жаңыдан аялдамаларды куруу жана эски аялдамаларды оңдоп түзөө (жыл сайын бекитилген титулга ылайык) | 2023-2024-жылдар | Шаар тургундарына жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 8,0(жылына 2,0 каралат) | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.4.12.** | А.Навои атындагы эс алуу багын толугу менен реконструкциялоо | 2023-жыл | Шаар тургундарына ыңгайлуу шарттар түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, ички инвесторлор | Долбоорго ылайык | Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциби аркылуу |
| **3.4.13.** | Данги участкасынын Төлөйкөн айылына чейинки 2400 метр аралыка диаметри – 1000 мм болгон суу түтүгүн тартуу | 2023-2024-жылдар | 50,0 миү шаар калкы таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болду | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, КР Ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаменти | 255,0(3,0 млн. АКШ доллар) | Азия Өнүктүрүү Банкы |
| **3.4.14.** | “Жаштык” балдар жайкы эс алуу жайын калыбына келтирүү, жаңы корпустарды куруу же жеке өнөктөш принцибинде ишке ашыруу (бекитилген титулга ылайык) | 2023-2024 жылдар | Балдардын эс алуусу камсыздалып, билим деңгээли жогорулайт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы,Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 50,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциби аркылуу |
| **3.4.15.** | Төлөйкөн айылындагы Ж.Мамытов атындагы орто мектебинин жанында курулушу башталып токтоп турган курулушту иликтеп чыгып, ордуна оорукана куруу боюнча иш алып баруу | 2023-2024 жылдар | Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүлүп, элдин саламаттыгы жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **3.4.16.** | Ош шаардык саламаттык сактоо мекемелеринин имараттарын капиталдык оңдоп - түзөтүүдөн өткөрүү, техникалык базасын чыңдоо аркылуу медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаттуулугуна жетишүү (жыл сайын бекитилген титулга ылайык) | 2023-2026 жылдар | Ооруларды алдын алуу, калка тез ыкчам жардам көрсөтүү жөнгө салынат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Социалдык өнүгүү бөлүмү,Билим берүү башкармалыгыОш шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 100,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **3.4.17.** | Ош шаарынын муниципалдык аймактык башкармалыктарына жана Жапалак айылдык аймактык башкармалыгына поликлиника куруу маселесин изилдеп, зарыл болгон жайларга поликлиника курууну ишке ашыруу (жыл сайын бекитилген титулга ылайык) | 2023-2026 жылдар | Ооруларды алдын алуу, калкка тез ыкчам жардам көрсөтүү жөнгө салынат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Социалдык өнүгүү бөлүмү,Билим берүү башкармалыгыОш шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **3.4.18.** | А.Суйунбаев атындагы стадинду толугу менен реконструкциялоо | 2023-2024 жылдар | Бардын стандартка жооп берген заманбап статион оңдолуп түзөлүп, футболдун, деги эле спорттун өнүгүшүнө шарт түзүлд, Дене тарбия жана спорттун социалдык-коомдогу маанисин жакшырды. Аткарылуучу жумуштар; чыгыш тарабынан үстү жабуу, жарыктандыруу (прожекторлор), чуркоочу жайын резинкалоо, түштүк тарабынан ЛЕЙТ экран орнотуу, түндүк тарабына кичи футбол аянтчасын куруу жумуштары аткарылат  | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Социалдык өнүгүү бөлүмү,Билим берүү башкармалыгыОш шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | Долбоорлорго ылайык | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **2014,2** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **844,2** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** | **250,0** |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** | **920,0** |  |
| **3.5.Электр энергиясын өнүктүрүү жана экология тармагын жакшыртуу** |
| **3.5.1** | Ош шаарынын тургундарын электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу максатында Евразия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында ачык типтеги зымдарды заманбап изоляцияланган СИП зымдарына алмаштыруу | 2023-2024 гг. | Керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоону жакшыртуу, электр тармактарындагы техникалык жоготууларды, ошондой эле авариялык кырдаалдарды азайтуу | Шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош электр тармактар ишканасынын Ош райондук электр тармактар ишканасы (Ош ЖЭБ) |  |  |
| **3.5.2** | Электр энергиясынын жоготууларын азайтуу жана электр энергиясын эсепке алууну жана акча каражаттарын чогултууну башкарууда эмгектин өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү  | IV кв. 2023 | Электр энергиясынын техникалык жоготууларын азайтылат, электр менен жабдуунун ишеничтүүлүгүн жогорулайт, ошондой эле Ош шаарынын керектөөчүлөрүн электр менен жабдуунун сапатын жакшыртылат  | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү |  | ЕРӨБ каражаттарынын алкагында 1. млн евро)
 |
| **3.5.3** | Ош шаарында Чакан жылуулук электр борборун куруу | 2023-2024-жылдар | Шаардын 50,0 миң адамы электр энергиясы менен жылуулук менен камсыздалды | Ош шаарынын мэриясынын шаардык чарба жана транспорт бөлүмү | 680,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **3.5.4** | Энергетикалык компаниялардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу  |  I кв. 2024 | Электр энергиясына баа түзүүчү атаандашуучулук механизмдерин киргизүү | Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, Ош шаарынын ЖЭБи |  | Акционердик коомдордун каражаттарынын алкагында |
| **3.5.5** | Ош шаарынан 110 кВ электр көмөкчордондорун куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү | 2023-2025 гг. | Керектөөчүлөрдүн санынын өсүшүнө байланыштуу аларды жыл сайын жеткиликтүү деңгээлде электр энергиясы менен камсыз кылуу | Шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош электр тармактар ​​ишканасынын Ош райондук электр тармактар ​​ишканасы (Ош ЖЭБ) |  |  |
| **3.5.6** | “Каса-1000” долбоорунун алкагында электр тармактарында курулуш жана реконструкциялоо иштерин жүргүзүү | 2023-г. | электр тармактарында жабдууларды жана материалдарды модернизациялоо | Шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,Ош электр тармактар ишканасынын Ош райондук электр тармактар ишканасы (Ош ЖЭБ) |  |  |
| **3.5.7** | Ош шаарынын аймагында экологиялык зыянга мониторинг жүргүзүү, айлана чөйрөнүн булганышын жана ыш-түтүн (смог) каптоонун алдын алуу максатында мэриянын алдында тиешелүү кызматтар менен атайын “Эко кеңешмесин” түзүү | 2023- жыл | Калктын саламаттыгы чыңдалат жана шаарда абанын булганышы иликтенет | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү |  | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен |
| **3.5.8** | Коомдук жайларды, жогорку жана орто окуу жайларды, мектеп, бала бакчаларды айлана-чөйрөнү көзөмөлдөөчү аппарат жабдуулар менен камсыздоо боюнча иш алып баруу | 2023-2024-жылдар | Шаарда абанын булганышы азайып, калктын жашоосунда ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, |  | Жеке инвестициялар |
|  |  |  |  | **Жалпы:** |  |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** | **680,0** |  |
|  | **Жалпы (шаар куруу):** | **7 307,6** |  |  |  |  |
|  | **Анын ичинен:** |  |  |  |  |  |
|  | **Жергиликтүү бюджет** | **1746,2** |  |  |  |  |
|  | **Республикалык бюджет** | **2613,2** |  |  |  |  |
|  | **Инвестициялар** | **1 430,0** |  |  |  |  |
|  | **Ипотекалык каражаттар** | **1518,2** |  |  |  |  |

 |
| **4.КОММУНАЛДЫК ЧАРБАЛЫК ИНФРАСТРУКТУРАНЫ ЖАКШЫРТУУ** |
| **4.1.Шаар калкын үзгүлтүксүз таза суу жана саркынды суу системалары менен камсыз кылуунун сапатын жакшыртуу** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **4.1.1.** | “Жапалак” айылдык аймактык башкармалыгынын калкын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздоо боюнча иш жүргүзүү(көлөмү 6000 м3 болгон бир суу кампасын, көлөмү 1000 м3 болгон эки суу кампасын куруу жана айылдарга суу түтүктөрүн тартуу) | 2023-2026-жылдар | 20,0 миң жергиликтүү тургундар ичүүчү таза суу менен камсыздалды | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 150,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.2.** | КР муниципалдык ишканаларынын тазалоочу курулмаларында саркынды сууларды тазалоонун сапатын жогорулатуу  | I кв. 2023– IV кв. 2023 жыл | Муниципалдык ишканалардын иштеп жаткан тазалоочу курулмаларын реконструкциялоо боюнча керектөөлөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү баалоо, жаңы муниципалдык тазалоочу курулмаларды куруу  | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында |
|  | Саркынды сууларды тазалоочу III комплексин куруу | 2023-2024 жылдар | 40,0 миң саркынды сууларды тазалоочу бекети курулуп, жалпысынан 300,0 миң жергиликтүү тургундар суракындуу суу түтүктөрү менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ | Долбоордун сметасына ылайык | Долбоорун даярдап ЕБРРге берүү |
| **4.1.3.** | Жапалак айыл аймагынын тургундарын таза суу менен камсыз кылуу үчүн ички суу түтүк системасын жаңылоо | 2023-2025 жылдар | 20,0 миң жергиликтүү тургундар ичүүчү таза суу менен камсыздалды | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.4.** | «Озгур» суу тазалоочу станциясын реконструкциялоо | 2024-2026 жылдар | 300,0 миң жергиликтүү тургундар ичүүчү таза суу менен камсыздалды | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы МП «Ошгорводоканал» |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.5.** | Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган «Ош шаарынын таза суу менен камсыздоо жана канализация тутумдарын реабилитациялоо» II фазасын ишке ашыруу | 2019-2023 жылдар | 60,0 миң жергиликтүү тургундар ичүүчү таза суу менен камсыздалды | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИОш шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.6.** | Амир-Темир, Ак-Тилек жана Достук кичи райондоруна 10 миң суу эсептегичтерди орнотуу | 2023-2024 жылдар | 9,0 миң турак үйлөр суу эсептөөчү аппараттар менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.7.** | Мады участкасында суу алуучу тосмолорду куруу | 2023-2024 жылдар | Санитардык абал жакшырат, жергиликтүү тургундардын коопсуздугу сакталат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.8.** | Шаардын жаңы конуштарына суу түтүктөрүн куруу | 2023-2024 жылдар | Санитардык абал жакшырат, жергиликтүү тургундардын коопсуздугу сакталат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИОш шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.9.** | Шаардагы төрт скважинаны калыбына келтирүү | 2023 жыл | Суу ташкындары учурунда суу менен камсыздоо системасында басымды кармап туруу, ошондой эле жай мезгилинде суу менен камсыздоону жакшыртуу. 50 миңден ашык адам суу менен камсыз болот | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.10.** | Шаарга кошумча жети жаңы скважинанын куруу | 2023 жыл | Суу ташкындары учурунда суу менен камсыздоо системасында басымды кармап туруу, ошондой эле жай мезгилинде суу менен камсыздоону жакшыртуу. 50 миңден ашык адам суу менен камсыз болот | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.11.** | №3/7 насостук станциясынын аймагына көлөмү 6000м3 эки таза суу резервуарын куруу | 2023 год | Ичүүчү суунун запасын түзүү, суу менен камсыздоо системасындагы басымды кармап туруу, ошондой эле жай мезгилинде суу менен камсыздоону жакшыртуу. 50 миңден ашык адам суу менен камсыз болот | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.12.** | 222 жана 223-кварталдарда көлөмү 1000 м3 эки таза суу сактагычын куруу | 2023-2024 гг. | 222 жана 223 кварталдарда ичүүчү суунун запасын түзүү, суу менен камсыздоо системасындагы басымды кармап туруу, ошондой эле суу менен камсыздоону жакшыртуу. 30 мицден ашык адамды суу менен камсыз кылуу жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.13.** | “Озгур” суу тазалоочу станциясынын аймагында 3000м3 эки таза суу резервуарынын курулушу | 2023-2025 гг. | Ичүүчү суу менен камсыздоону түзүү, суу менен камсыздоо системасындагы басымды кармап туруу, ошондой эле шаарды суу менен камсыздоону жакшыртуу. 200 миңден ашык адамды суу менен камсыздоо жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.14.** | Кичи районундагы РЧВ 6000 аймагына көлөмү 3000 м3 таза суу сактагычын куруу | 2023-2025 жылдар | Ичүүчү суу менен камсыздоону түзүү, суу менен камсыздоо системасындагы басымды кармап туруу, ошондой эле шаардын батыш бөлүгүн суу менен камсыздоону жакшыртуу. 50 миңден ашык адамды суу менен камсыздоо жакшырат | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.15.** | Канализациянын биринчи комплексинин өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатуу менен калыбына келтирүү | 2023-2026 жылдар | 90 миңден ашык адамды канализация менен камсыз кылуу, канализациялык тазалоо курулуштарынын ендуруштук кубаттуулугун жогорулатуу. | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.16.** | Суу проводунун магистралдык тармактарын реабилитациялоо | 2024-2030 жылдар | Шаардын калкын суу менен камсыздоону жакшыртуу, суу менен камсыздоо системасында оптималдуу басымды сактоо. | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.17.** | Шаардын канализация тармактарын кеңейтүү | 2024-2030 жылдар | Шаардын калкынын канализацияга жетүүсүн жакшыртуу, 100 миңге жакын адамдын канализацияга жетүүсү камсыз кылынат. | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.18.** | Жеке сектордун үй чарбалары үчүн суу эсептегичтерин орнотуу | 2024-2030 жылдар . | Калктын ичүүчү сууну сарамжалдуу пайдалануусун камсыз кылуу | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ |  | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
| **4.1.19.** | «Озгур» суу тазалоочу бекеттин сол жээгин тосуу | 2023-2024-жылдар | Стратегиялык обьект катары корук аймагы сакталат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы | 1,5 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **4.1.20.** | Ош-Мады унаа жолунун боюндагы № 1258 скважинаны калыбына келтирүү (бекитилген титулга ылайык) | 2023-2024-жылдар | Тургундар жеткиликтүү ичүүчү таза суу менен камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИОш шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 1,7 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **4.1.21.** | Ош шаарынын калкын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу  | 2023-2024-жылдар | 50,0 миң жергиликтүү тургундар ичүүчү таза суу менен камсыздалат, баардык суу түтүктөр жаңыртылып оңдолот, калкты үзгүлтүксүз ичүүчү таза суу менен камсыздоого жетишет ичүүчү таза суу менен камсыздалды | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ошшаарсууканал» МИ | 260,0 млн. сом | Жергиликтүү/ республикалык бюджеттин каражаттары |
|  | “Газпром” ЖЧКсынын Оштогу филиалынын иш пландарына ылайык шаардагы көчөлөрдү газдаштыруу | 2023-2026-жылдар | Шаар тургундары кыш мезгилинде газ менен үзгүлтүксүз камсыздалат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Газпром” ЖЧКсынын Оштогу филиалы | Долбоорлорго ылайык | “Газпром” ЖЧКсынын Оштогу филиалынын каражаттары |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **413,2** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **263,2** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** | **150,0** |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** |  |  |
| **4.2. Көп кабаттуу үйлөрдүн турак-жай-коммуналдык абалын жана коомдук транспорт менен тейлөөнүн сапатын жакшыртуу** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **4.2.1.** | Көп кабаттуу үйлөрдүн инженердик коммуникацияларын модернизациялоо, жылуулук албаган көп кабаттуу үйлөрдү жылуулукка кошуу, сырткы бөлүгүн актап-сырдоо, таза суу, саркынды суу, ирригаторлорду, домофондорду жана ведеокөзөмөлдү орнотуу жана лифттерди тейлөө, эшик терезелерди алмаштыруу аларды капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүү | 2023-2026 жылдар | Жылына 150 көп кабаттуу турак үйдүн жалпы жашоо шартынын инфраструктурасы жана турмуш тиричилиги жакшырат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, Ош шаардык турак-жай коммуналдык башкармалыгы | 120,0 (жылына 30,0 млн) (үлүштүк каржылоого бөлүнгөн каражаттар-дын чегинде) | Жергиликтүү бюджеттин жана шаардын тургундарынын каражаттары |
| **4.2.2.** | Ош шаарындагы муниципалдык коомдук транспорт тармагын өнүктүрүү жана бул багытта экологиялык талаптарга жооп берген жаңы заман талабындагы электробустарды сатып алуу, шаардын борборун шаардын батыш жагы менен туташтырган жаңы №3 троллейбустук каттамын куруу  | 2023-2024-жылдар | Шаардагы троллейбустук линия 12 км (эки тарабы) узартылды шаардын борбору шаардын батыш жагы менен туташтырылды. Ошондой эле жаңы экологиялык шарттарга жооп берген электробустар сатып алынып, муниципалдык коомдук транспорттордун саны көбөйүп, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынына Электробустарды кубаттоочу станциялар курулду  | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмүОш шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы Экономика, каржы жана инвестиция бөлүмү,Тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгы | 2 400,0 | Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЕРӨБ) |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **2520,0** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **120,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** | **2400,0** |  |
| **4.3. Жашыл шаар долбоорун, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана шаардын көчөлөрүн жарыктандырууну жакшыртуу** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **4.3.1.** | **Шаардыктардын эс алуу сейил бактарын жакшыртуу;**-В.Ленин эс алуу жайына кошумча жол өткөрүп асфальт басуу, жарыктандыруу жана отургуч орнотуу;- Т.Сатылганов атындагы эс алуу багындагы шаркыратма түрүндөгү арыктарды куруу;- Алымбек-Датка этнографиялык комплексиндеги оргуманы реконструкциялоо;- Ош шаарынын мэриясынын артында жайгашкан оргуманы реконструкциялоо;- Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театры - Нурматов жана А.Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги шаркыратма түрүндөгү оргуманы реконструкциялоо- Курманжан-Датка эс алуу багын ондоп түзөө | 2023-жыл(I-IIквартал)2023-жыл(III-квартал)2024-жыл(жыл ичинде)2023-2024-ж(жыл ичинде)2024-2025-ж(жыл ичинде)2024-жыл(жыл ичинде)2023-2024-ж(жыл ичинде) | Шаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөтШаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөтШаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөтШаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөтШаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөтШаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөтШаар тургундарына, сырттан келген меймандарга жагымдуу чөйрө түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ ,Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 2,01,02,03,03,51,54,5 | Инвесторлордун каражатыЖергиликтүү бюджеттин, инвесторлордун каражаттарыЖергиликтүү бюджетИнвесторлордун каражатыИнвесторлордун каражатыЖергиликтүү бюджетЖергиликтүү бюджеттин, инвесторлордун каражаттары |
| **4.3.2.** | **Шаардын көчөлөрүн абадташтыруу**-Шота Руставелли көчөсүн абадташтыруу жана жашылдандыруу (лотогун жаңылоо, суу системасын өткөрүү, жарыктандыруу)-Өскөналиев көчөсүн абадташтыруу жана жашылдандыруу (лотогун жаңылоо, суу системасын өткөрүү, жарыктандыруу)-Раимбеков көчөсүн абадташтыруу жана жашылдандыруу (лотогун жаңылоо, суу системасын өткөрүү, жарыктандыруу)-Абакир уулу Торобек көчөсүн (2чи маршруттун конечныйы) абадташтыруу жана жашылдандыруу (лотогун жаңылоо, суу системасын өткөрүү, жарыктандыруу, отургуч, таштанды таштоочу челек)-Абакир уулу Торобек көчөсүндөгү жашыл зонаны улантуу (болжол: ОШКУУ) | 2024-2025-ж(жыл ичинде)2024-2025-ж(жыл ичинде)2023-жыл(III-IV-квартал)2023-2024-ж(жыл ичинде)2023-жыл(III-IV-квартал) | Абадташтырылгандан кийин шаар тургундарына жашыл зона эл аралык нормага жакындашат жана келген меймандарга жагымдуу шарт түзүлөтАбадташтырылгандан кийин шаар тургундарына жашыл зона эл аралык нормага жакындашат жана келген меймандарга жагымдуу шарт түзүлөтАбадташтырылгандан кийин шаар тургундарына жашыл зона эл аралык нормага жакындашат жана келген меймандарга жагымдуу шарт түзүлөтАбадташтырылгандан кийин шаар тургундарына жашыл зона эл аралык нормага жакындашат жана келген меймандарга жагымдуу шарт түзүлөтАбадташтырылгандан кийин шаар тургундарына жашыл зона эл аралык нормага жакындашат жана келген меймандарга жагымдуу шарт түзүлөт |  | 2,52,52,53,02,2 | Жергиликтүү бюджетЖергиликтүү бюджетЖергиликтүү бюджетЖергиликтүү бюджетЖергиликтүү бюджет |
| **4.3.3.** | **Комбинаттын питомниктериндеги күнөсканаларды оңдөп түздөө**-Кара-Кысмак питомнигиндеги эски 4 күнөскананы ондоо, жылытуу системасын жана отказанын жаңылоо-Борбордук 3 күнөскананы ондоп түзөө-Кеңеш питомнигиндеги эски 1 күнөскананы ондоо жана 1 заманбап күнөскана куруу | 2023-2024-ж(жыл ичинде)2023-2024-ж(жыл ичинде)2023-2024-ж(жыл ичинде) | Шаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөтШаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөтШаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ | 5,51,02,5 | Жергиликтүү бюджетЖергиликтүү бюджетЖергиликтүү бюджет |
| **4.3.4.** | Шаардагы парк, скверлерге жана жолдун боюндагы жашыл зоналарга жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу системасын орнотуу | 2023-2026-ж(жыл ичинде) | Шаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ | 2,5 | Жергиликтүү бюджет |
| **4.3.5.** | Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын автопаркынын атайын авто техникаларын жанылоо | 2023-2026-ж (жыл ичинде) | Шаардын аймагын жашылдандыруу үчүн жагымдуу шарт түзүлөт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ | 40,0 | Жергиликтүү бюджет |
| **4.3.6.** | Шаардагы сууга муктаж жана суу чыкпаган жашыл аймактарга скважина куруу | 2023-2026-ж (жыл ичинде) | Суу чыкпаган аймактагы бак-дарактарга, газондорго жана гүл аянттарына сугарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ | 15,0 | Жергиликтүү бюджет |
| **4.3.7.** | Комбинатка заманбап, жаңы административдик корпус салуу | 2023-2024-ж(жыл ичинде) | Комбинаттын кызматкерлерине эффективдүү иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт | Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ | 25,0 | Жергиликтүү бюджет |
| **4.3.8.** | Космонавт, Ата-Түрк, Раззаков эс алуу бактарындагы ажаатканаларын оңдоп түзөө | 2023-2025-ж(жыл ичинде) | Шаардын аймагын жашылдандыруу үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт | Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы, Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты» МИ | 3,5 | Жергиликтүү бюджет |
| **4.3.9.** | Шаардын ички көчөлөрүн жана көп кабатту үйлөрдүн алдын жарыктандыруу | 2023-2026жылдар | Шаардын коопсуздугу үчүн шарт түзү | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ | 60,0 (жылына 15,0) | Жергиликтүүүбюджеткаражаттары  |
| **4.3.10.** | А.Навои көчөсүндөгү “Достук”көпүрөсүндөгү темир мамыктарынын кронштейндерин реконструкциялоо | 2023-2026жылдар | Шаардыктардын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ | 1,4  | Жергиликтүүүбюджеткаражаттары |
| **4.3.11.** | Көкүм-Бий көчөсүнө темир мамыктарды орнотуп, жарыктандырууну реконструкциялоо  | 2023-2026жылдар | Шаардыктардын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ | 1,7 | Жергиликтүүүбюджеткаражаттары |
| **4.3.13.** | Р. Абдыкадыров көчөсүндөгү жарыктандыруу тармагын реконструкциялоо  | 2023-2026жылдар | Шаардыктардын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ | 5,0 | Жергиликтүүүбюджеткаражаттары |
| **4.3.14** | Мамыров көчөсүнүн экинчи тарабын жарыктандыруу | 2023-2026жылдар | Шаардыктардын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ | 3,5 | Жергиликтүүүбюджеткаражаттары |
| **4.3.15** | Шаардын борбордук бөлүгүндөгү көп кабаттуу үйлөрүнө кирген ички жолдорду жарыктандыруу | 2023-2026жылдар | Көп кабатту үйлөрдүн жашоочуларынын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ | 25,0 | Жергиликтүүүбюджеткаражаттары |
| **4.3.16** | Шаардын эс алуу бактарындагы(сквер) эскилиги жеткен торшерлерди реконструкциялоо.(“Чынар”, “К. Датка”, “Жаштар багы”, “Өчпөс от” жана Заднепровский эстелигинин арты) | 2023-2026жылдар | Шаардыктардын түнкү эс алуусуна шарт түзүү  | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, “Ошсвет” МИ | 3,0 | Жергиликтүүүбюджеткаражаттары |
| **4.3.17** | Шаардагы жаныдан курулуп жаткан көп кабатту үйлөрдүн короосун түнкү жарык менен камсыз кылуу  | 2023-2026жылдар | Көп кабатту үйлөрдүн жашоочуларынын коопсуздугу үчүн шарт түзүлөт | Шааркуруу жанамуниципалдык менчикбөлүмү,Ош регионалдыкшааркурулушу жанаархитектура башкармалыгы  |  | Турак жай куруучу жеке компаниялардынэсебинен |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **224,8** |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **224,8** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Өздүк каражаттар** |  |  |
| **4.4. Таза шаар долбоорун жана шаардын санитардык абалын жакшыртуу** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **4.4.1.** | Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкынын каржылоосу менен “Ош шаарында катуу таштандыларды башкаруу системасын жакшыртуу” долбоорун ишке ашыруу | 2023-2026-жылдар | Шаардын экологиялык абалы жакшырат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош - Тазалык» атайын адистештирилген МИ | Долбоордун алкагында | Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы |
| **4.4.2.** | Долбоордун алкагында жаңы полигон куруу  | 2023-2024-жылдар | Шаардын экологиялык абалы жакшырат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош - Тазалык» атайын адистештирилген МИ | Долбоордун алкагында | Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы |
| **4.4.3.** | Полигондун жабдууларын сатып алуу:1 даана 25 тонналык тебелеп-тегиздегич;1 даана экскватор;1 даана автоунаа (самосвал) | 2023-2024-жылдар | Шаардын экологиялык абалы жакшырат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген МИ | Долбоордун алкагында | Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы |
| **4.4.4.** | Тазалык мекемесинин компьютердик базасын жаңылоо (серверди) төлөмдөрдү жүргүзүүнү санариптештирүү:-Сервер жанылоо жана онлайн төлөмгө өткөрүү;-Инфокомго өткөрүү | 2023-жыл | Тейлөө тармагы жеңилдейт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү,«Ош - Тазалык» атайын адистештирилген МИ | 0,63 | «Ош - Тазалык» атайын адистештирилген МИ эсебинен |
| **4.4.5.** | Сыйымдуулугу 16 м3 таштанды ташуучу 12 даана атайын авто унаа алуу | 2023-жыл | Таштандыларды өз убагында чыгарууга шарт түзүлөт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош - Тазалык» атайын адистештирилген МИ | 134,7(1321,0 минЕвро) | Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы |
| **4.4.6.** | Жолдорду жууп-тазалоочу жабдууларды жана жууп-шыпыруучу атайын техникаларды сатып алуу | 2023-2024- жылдар | Көчөлөрдүн тазалыгы жакшырат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош – Тазалык» атайын адистештирилген МИ | - | Европалык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы |
| **4.4.7.** | Жогорку окуу жайларында жана мектептерде катуу тиричилик калдыктарына болгон мамилелер жөнүндө атайын окууларды өткөрүү | 2023-жыл | Таштандыларды туш келген жерге таштоо факторлору азайып, сортировканын түшүнүгү жакшырат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош – Тазалык» атайын адистештирилген МИ | - | - |
| **4.4.8.** | Таштандыларды таштоочу контейнерлер коюлган аянтчаларга 100 даана видео камераларын орнотуу | 2023-жыл | Контейнерлердин айланасына таштанды таштоону жана тыюу салынган таштандыларды (курулуш таштандылары ж.б.) таштоону көзөмөлдөө жакшырат | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош – Тазалык» атайын адистештирилген МИ | 1,8 | Ош - Тазалык» атайын адистештирилген МИ эсебинен |
| **4.4.9.** | Таштандыларды түрү менен сорттоп таштоочу 10 пункт куруу | 2023-2024ж.ж. | Таштандылардын жарактуу бөлүктөрүн кайра пайдаланну мүмкүнчүлүгү жаралат, таштандыга болгон мамиле жогорулайт, тейлөө жеңилдейт | Шаардык чарба жана транспорт бөлүмү, «Ош – Тазалык» АА МИ | 6,5 | Ош - Тазалык» АА МИ эсебинен |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **143,63** |  |
|  |  |  |  | **Анын ичинен:** |  |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Өздүк каражаттар** | **8,93** |  |
|  |  |  |  | **Инвестиция** | **134,7** |  |
|  | **Жалпы (комун. тармак):** | **3301,63** |  |  |  |  |
|  | **Анын ичинен:** |  |  |  |  |  |
|  | **Жергиликтүү бюджет** | **608,0** |  |  |  |  |
|  | **Республикалык бюджет** | **150,0** |  |  |  |  |
|  | **Инвестициялар** | **2534,7** |  |  |  |  |
|  | **Өздүк каражаттар** | **8,93** |  |  |  |  |
| **5.СОЦИАЛДЫК ТАРМАК** |
| **5.1. Билим берүү** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **5.1.1.** | “Ар бир бала балдар бакчасында тарбияланууга укуктуу” долбоорун ишке ашыруу же балдар бакчаларын ачуу жаатында мамлекеттик - жеке өнөктөштүктү өркүндөтүү | 2023-жыл, 3-квартал | Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги азайып, бакчада тарбияланган балдардын пайыздык көрсөткүчү жогорулайт | Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы | 125,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүнкаражаттары |
|  | **Инклюзивдик билим берүү тутумун өнүктүрүү;** |
| **5.1.2.** | Башталгыч класстардын инклюзивдик мектебин жана мектептерде инклюзивдик билим берүү боюнча ресурстук класстарды ачуу | 2023-жыл, 3-квартал | Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуусуна шарт түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | 7,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүнкаражаттары |
| **5.1.3.** | Ата-энелер үчүн кеңеш берүүчү коомдук консультациялык кеңсе уюштуруу; | 2023-жыл 3-квартал  | Мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар ата-энелерге колдоо көрсөтүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгыОш шаардык билим берүү башкармалыгы | 1,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүнкаражаттары |
| **5.1.4.** | Башталгыч класстардын инклюзивдик мектебин жана мектептерде инклюзивдик билим берүү боюнча ресурстук класстарды ачуу; | 2024-жыл 3-квартал  | Мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар ата-энелерге колдоо көрсөтүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгыОш шаардык билим берүү башкармалыгы | 2,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүнкаражаттары |
| **5.1.5.** | Балдар бакчаларында ресурстук тайпаларды ачуу | 2024-жыл 3-квартал  | Мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар ата-энелерге колдоо көрсөтүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгыОш шаардык билим берүү башкармалыгы | 2,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүнкаражаттары |
| **5.1.6.** | «Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө» Концепциянын алкагында системалуу иш алып баруу | 2023-2026-жылдар | Балдарды балдар бакчаларында, мектептерде адеп-ахлактуулукка үйрөтүү жана алардын ден соолугун чыңдоо, мугалимдердин статусун жогорулатуу боюнча иш-чаралардын планы ишке ашырылат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | Иш-чаралардын планында бекитилген долбоорлорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүнкаражаттары |
| **5.1.7.** | 54 жалпы билим берүүчү мектепте жана 38 муниципалдык бала бакчада видеокөзөмөл системасын орнотууну жыйынтыктоо | 2023-жыл, 4-квартал | “Акылдуу мектеп” долбоору ишке ашырылат. Балдардын коопсуздугу камсыз болот. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу чаралары көрүлөт. | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы |  2,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **5.1.8.** | Шаардын бардык жалпы билим берүүчү мектептериндеги санариптештирүүнү аягына чыгаруу1. “Эл мектеп” долбоорунун алкагында электрондук журналды киргизүү;2. Электрондук китепкананы түзүү;3. “Коопсуз мектеп”, “Коопсуз бала бакча” долбоорлору менен иштөөнү улантуу; | 2025-жыл, 3-квартал | Окуу - тарбия ишин уюштуруунун деңгээли жогорулайт жана көзөмөлдөөнүн сапаты жакшырат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **5.1.9.** | Мектептен сырткары билим берүү тутумун өнүктүрүү жана балдардын чыгармачылык борборлорунун материалдык-техникалык базасын чыңдоо (“Келечек” чыгармачылык борборуна кичи бус сатып алуу, жеңил типтеги кошумча имарат куруу) | 2024-жыл, 3-квартал | Балдардын чыгармачылыгы, өнөр үйрөнүү дарамети, маданият жана искусствого болгон кызыгуусу жогорулайт жана алардын эл аралык, республикалык фестивалдарга, кароо-сынактарга Ош шаарынын атынан катышуусу камсыздалат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Эконимка, каржы жана инвестиция бөлүмүШааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү | 25,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **5.1.10.** | Жалпы республикалык тестирлөө программасын кошумча окутуу боюнча иш алып баруу | 2023-жыл, 3-квартал | Жалпы республикалык тестирлөө программасын кошумча окутуу боюнча иш-чаралардын планы түзүлөт жана ишке ашырылат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.1.11.** | Мектеп автобустарын ишке киргизүү  | 2024-жыл, 2-квартал | Мектеп окуучулардын коопсуздугу алдын алынат жана ыңгайлуу шарттар түзүлөт.  | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.1.12.** | Мектептердин тамак-ашын каржылоонун ченемдерин кайра карап чыгуу | 2023-жыл, 3-квартал | Окуучулардын тамак аш коопсуздугу жакшырат  | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.1.13.** | Компьютердик класстарды жабдуунун зарылдыгын аныктоо үчүн билим берүү мекемелерин инвентаризациялоо жана анын негизинде компьютердик техника менен камсыздоо жана Интернетке кирүү планын иштеп чыгуу | 2023-жыл, 2-квартал | Балдардын билим деңгээли жогорулайт, заманбап билим алууга өбөлгө түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.1.14.** | Мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелеринде пандустардын болушуна инвентаризация жүргүзүү | 2023-жыл, 3-квартал | Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарттар түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | Долбоорго ылайык | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.1.15.** | Мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелерин пандустар менен 100% камсыз кылуу  | 2025-жыл, 3-квартал | Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарттар түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаардык билим берүү башкармалыгы | 20,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **184,0** |  |
|  |  |  |  | **Анын ичинен:** |  |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **184,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  |  |  |  | **Инвестиция** |  |  |
| **5.2. Саламаттыкты сактоо тутуму** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **5.2.1.** | Бишкек жана Ош шаарларындагы тез жардам станцияларынын логистикалык башкаруу жана жайгаштыруу схемасын санариптик технологияларды пайдалануу менен кайра карап чыгуу  | III кв. 2023 | Колдо болгон тез жардам ресурстарын натыйжалуу пайдалануу менен тургундардын шашылыш жардам жана тез жардам кызматтарына жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Бирдиктүү жана так статистика | КРнын Саламаттык сактоо министрлигиСоциалдык өнүгүү бөлүмү,Тез жардам борбору  |  | Республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттеринин каражаттарынын алкагында |
| **5.2.2.** | Жаңы заманбап технологияларды киргизүү жана иштеп жаткан саламаттык сактоо уюмдарын модернизациялоо | III кв. 2025 | Шаардык ооруканаларда стационардын ички штатын колдонуу менен шашылыш медициналык жардам бөлүмдөрүн ачуу | Социалдык өнүгүү бөлүмү, КРнын Саламаттык сактоо министрлигиОш шаардык клиникалык оорукана | 125,0 | Республикалык бюджет |
| **5.2.3.** | Инновациялык жана санариптик технологияларды колдонуунун негизинде коомдук саламаттык сактоо кызматынын функцияларын кеңейтүү, профилактикалоо жана санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө чараларын күчөтүү менен аны модернизациялоо боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу  | IV кв. 2023 | Коомдук саламаттык сактоо кызматын модернизациялоо боюнча бекитилген план.Коомдук саламаттык сактоо кызматын модернизациялоо планынын аткарылышы боюнча отчеттор жарыяланды | Социалдык өнүгүү бөлүмү,КРнын Саламаттык сактоо министрлиги, Ош шаары боюнча ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык - эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору |  | Республикалык бюджеттин жана Донордук уюмдардын каражаттары |
| **5.2.4.** | Бишкек шаарындагы тез жардам станциясынын программасынын базасында Ош шаарындагы тез жардам станциясынын диспетчердик кызматын санариптештирүү | III кв. 2023 | Ош шаарынын тургундары үчүн шашылыш жардам жана тез жардам кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Тез жардам борбору  |  | Республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттеринин каражаттарынын алкагында |
| **5.2.5.** | Саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү, электрондук медициналык картаны толугу менен ишке киргизүү | III кв. 2024-жыл. | Электрондук карта киргизилет | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Үй-бүлөлүлүк даарыгерлер борбору | 5,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **5.2.6.** | “Тез жардам бекетине” автоматтык системалык башкаруу программасын киргизүү | III кв. 2024-жыл | Автоматтык системалык башкаруу программасы киргизилет | Социалдык өнүгүү бөлүмү,GIZ программасынын долбоору | 7,0 | GIZ программасынын каражаттары |
| **5.2.7.** | Стоматологиялык поликлиникаларда мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорун киргизүү | III кв. 2025-жыл | Стоматологиялык кызмат көрсөтүүнүн материалдык-техникалык базасы чыңдалып, сапаты жогорулайт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,№1,2 стоматологиялык поликлиникалар | Долбоорго ылайык | №1,2 поликлиникалар-дын өздүк каражаты |
| **5.2.8.** | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген чоң адамдарды реабилитациялоо борборлорун ачуу | III кв. 2025-жыл | Чоң адамдардын ден соолугун калыбына келтирүү боюнча туруктуу иш алып барылат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгыКоомдук уюмдар | 130,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары,Коомдук уюмдардын финансылык долбоорлору |
| **5.2.9.** | “Ковид-19” илдетине каршы күрөшүүдө Ош шаардык саламаттык сактоо тармагын КТ аппараты, заманбап санариптик рентген диагностикалык көчмө флюроаппарат менен камсыз кылуу | II кв. 2024-жыл  | КТ аппаратын сатып алуу жана орнотуу иштерин бүткөрүү менен Ош шаарынын калкынын КТ аппаратынын кызматын арзан баада пайдаланууга жетишилет | Социалдык өнүгүү бөлүмү | 10,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **5.2.10.** | Телемедицина байланышын орнотуу | III кв. 2025-жыл  | Телемедицина орнотулат. Окутууларды, семинарларды, тажрыйба алмашууну онлайн жүргүзүүгө шарт түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,КРнын Саламаттык сактоо министрлиги | 2,5 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **5.2.11.** | Заманбап каражаттар менен камсыздалган борборлоштурулган эпидемиологиялык лаборатория куруу | IV кв. 2024-жыл | Борборлоштурулган эпидемиологиялык лаборатория куруу аркылуу дарт аныктоонун сапаты жакшырат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,КРнын Саламаттык сактоо министрлиги | 150,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
| **5.2.12.** | “Тез жардам бекети” мекемесиинин заманбап имаратын куруу | I кв. 2024-жыл | Заман талабына ылайык имарат курулат жана алгачкы медициналык жардам көрсөтүүдө ыңгайлуу шарттар менен камсыздалат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,КРнын Саламаттык сактоо министрлиги | 100,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **529,5** |  |
|  |  |  |  | **Анын ичинен:** |  |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **130,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** | **392,5** |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** | **7,0** |  |
| **5.3. Спорт, дене тарбия, жаштар жана маданият тармактары** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтуү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет****(млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **5.3.1.** | Дене тарбия жана спорттун массалык түрлөрүн, ачык асман алдында спорттун түрлөрүн өнүктүрүүгө, ар бир адамдын өз короосунда/кварталында/көчөсүндө/айылында/шаарында ДМЧА муктаждыктарын эске алуу менен дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө салым кошууга багытталган "Өзүңдөн башта" кыймылын уюштуруу | III кв. 2023-жыл | Активдүүжанасергекжашооүлгүсүнжайылтуу | Социалдык өнүгүү бөлүмү, Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетиА. Суюмбаев атындагы Ош шаардык борбордук стадиону | 1,0 | Республикалык бюджет |
| **5.3.2.** | Археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, казуу, документтештирүү жана музейлештирүү: - Ош шаарындагы Ак-Буура конушунда. | I кв. 2023‒IV кв. 2026 | Орто кылымдардагы конуштарда туристтик инфратүзүмдү сактоо, музейлештирүү жана түзүү боюнча чаралар | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаарынын маданият башкармалыгы | 410,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында (410 млн сом) |
| **5.3.3.** | Ош шаарында спорттун олимпиадалык түрлөрүн өнүктүрүү:1. Гимнастика боюнча шаардык спорт мектебин түптөө;2. Жеңил атлетика (чуркоо) үчүн Ош шаардык борбордук стадиондун чуркоо аянтчасын резинага алмаштыруу | III кв. 2023-жыл | Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча Ош шаарында спортчулардын саны көбөйөт жана көрсөткүчтөр жогорулайт. Ош шаарынын борбордук стадионунун чуркоо аянтчасын резинага алмаштыруу аркылуу спортчулардын коопсуздугу камсыз болот | Социалдык өнүгүү бөлүмү, Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетиА. Суюмбаев атындагы Ош шаардык борбордук стадиону | 25,0 | Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.3.4.** | Спорт мектептеринин айланасындагы курулушу толук бүткөрүлбөгөн спорттук багыттагы имараттарды реконструкциялоо, бош жер тилкелерин пайдалануу боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | III кв. 2024-жыл | Бош жер тилкелеринин максаттуу пайдалануусу камсыздалат.Спорттук багытта курулушу толук бүткөрүлбөгөн имараттар ишке киргизилет жана спорт тармагы заманбап спорттук залдар менен камсыздалат жана жаштардын, өспүрүмдөрдүн машыгуусуна мыкты шарттар түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү, Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети | 30,0 | Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.3.5.** | Футбол жана сууда сүзүү спорт мектебинин “Дельфин” бассейнин жабык типтеги спорт комплексине айландыруу иштерин жүргүзүү жана бассейнге куюлуучу сууну ысытуучу системасын ишке киргизүү | II кв. 2023-жыл | Жыл ичинде бардык мезгилде жарандарга сууда сүзүүгө шарт түзүлөт. | Социалдык өнүгүү бөлүмү, Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети | 70,0 | Жергиликтүү бюджеттин, демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.3.6.** | Тарыхый-маданий мурас обьекттерин коргоону, сактоону жана жайылтууну камсыз кылуу- Ош шаары – 1 обьект (Сулайман-Тоо ташка чегилген сүрөттөр) | I кв. 2023‒ IV кв. 2026 | Изилдөөдөн өткөн, реставрацияланган тарыхый-маданий мурас обөекттеринин саны жана инфратүзүмдүн оңолушу | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаарынын маданият башкармалыгы |  |  |
| **5.3.7.** | Ош шаарында балет искусствосун түптөө жана балет мектебин ачуу | 2023-2026-жылдар | Жаштар, өспүрүмдөр балет өнөрүн үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ош шаарында искусствонун жаңы сценалык түрүн өнүктүрүүгө, маданий жаңыланууга шарт түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаарынын маданият башкармалыгы | 10,0 | Республикалык бюджеттин каражаттары-нын алкагында (200 млн сом) |
| **5.3.8.** | Сүрөтчүлөрдүн галареясын (ачык типтеги) уюштуруу | 2023-2024-жылдар | Көркөм сүрөт өнөрүнө элдин кызыгуусу артып, сүрөтчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмү, КРнын Сүрөтчүлөр союзунун Ош бөлүмү | 0,5 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **5.3.9.** | Шаарды маданий-эстетикалык жактан жандандыруу, чыгармачылык кечелерди уюштурууну салтка айландыруу  | 2023-2024-жылдар | Жаңыдан өсүп келе жаткан чыгармачыл адамдардын өз таланттарын элге тартуулоосуна шарт түзүлөт. Жашоочулардын жандуу музыка угуу менен эстетикалык табити жаңыланат, өнүгөт.(улуттук жана башка музыкалык аспаптарда ойногон жеке таланттуу инсандардын чыгармачылыгын тартуулоо) | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Ош шаарынын маданият башкармалыгы,“Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинаты” МИ | Акча каражаты талап кылынбайт | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **5.3.10.** | Бабур атындагы Ош мамлекеттикакадемиялыкӨзбек музыкалуу драма театрын реконструкциялоо | I кв. 2023-жыл  | Эл аралык, республикалык деңгээлдеги маданий-илимий иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлөт. Маданият тармагынын базасы чыңдалды. | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү, | 602,0 (7,0 млн доллар АКШ) | Өзбек Республикасынын каржылоосу менен |
| **5.3.11.** | Этномаданий көп түрдүүлүктүн бардык чөйрөлөрүндө элдин биримдигин камсыз кылуу жаатындагы локалдык программаны иштеп чыгуу, бекитүү жана ишке ашыруу | 2023-жыл | Ош шаарында улуттар аралык биримдикти чыңдоо жаатында аткарылуучу конкреттүү иш-чаралардын планы түзүлүп, ишке ашырылышы менен элдин биримдигин, ынтымагын сактоого шарт түзүлөт. | Социалдык өнүгүү бөлүмү | Долбооргоылайык | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **5.3.12.** | 2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынынконцепциясын ишке ашыруу  | 2023-2030-жылдар | жаштарды өнүктүрүүнүн натыйжалуу системасын түзүү, мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү, өлкөнүн туруктуу инновациялык өнүгүүсүн камсыздоо | Социалдык өнүгүү бөлүмү, жаштар иштери боюнча комитети  | Бекитилген бюджетке ылайык  |  |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **1148,5** |  |
|  |  |  |  | **Анын ичинен:** |  |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **125,5** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** | **421,0** |  |
|  |  |  |  | **Инвестициялар** | **602,0** |  |
| **5.4. Социалдык коргоо тармагы** |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү жыйынтыктар** | **Аткарууга жооптуулар** | **Бюджет (млн. сом)** | **Каржылоо булагы** |
| **5.4.1.** | Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамынын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу | 2023-2025-жылдар | Жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, улгайган адамдарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо сыяктуу долбоорлор ишке ашырылат | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы,Өкмөттүк эмес уюмдар | 6,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **5.4.2.** | Жумушсуз жарандарды эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге окутуу, акы төлөнүүчү коомдук иштерге тартуу жолу менен аларды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча чараларды ишке ашыруу | Жыл сайын | Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча практикалык чараларды ишке ашыруу  | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы,Өкмөттүк эмес уюмдар | - | Республикалык бюджет |
| **5.4.3.** | Тышкы миграция, анын ичинде коопсуз миграция маселелери боюнча жарандардын укуктук сабаттуулугунун жана маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралардын комплексин ишке ашыруу | Жыл сайын | Миграция маселелери боюнча жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу.Тартылган эскертмелердин жана брошюралардын саны.Онлайн платформаларды киргизүү | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы,Өкмөттүк эмес уюмдар | - | Республикалык бюджет |
| **5.4.4.** | Эненин жана баланын ден соолугун чыңдоо | Жыл сайын | Энелерге жана балдарга жеткиликтүү жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн шарттарды түзүү | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы | - | Республикалык бюджет |
| **5.4.5.** | Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн электрондук паспортун түзүү жана иш жүзүнө ашыруу | III кв. 2023-жыл | Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө даректүү жардам көрсөтүү ишке ашырылат | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы | - | Жергиилктүү бюджеттин каражаттары |
| **5.4.6.** | Социалдык дарыканаларды көбөйтүү | II кв. 2024-жыл | Социалдык колдоого муктаж жарандар арзандатылган баада дары-дармектерди алуусуна шарт түзүлөт | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы, Ош шаардык үй-бүлөлүк медицина борбору | 5,0 | Жергиилктүү бюджеттин каражаттары |
| **5.4.7.** | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен калктын аярлуу катмарына даректүү социалдык (материалдык) колдоо көрсөтүүнүн жаңы тартибин иштеп чыгуу жана Ош шаардык Кеңеши тарабынан бекитүүнү уюштуруу | III кв. 2023-жыл | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен калктын аярлуу катмарына даректүү социалдык (материалдык) колдоо көрсөтүүнүн тартибин Ош шаардык Кеңеши тарабынан бекитилет | Социалдык өнүгүү бөлүмүЭкономика, каржы жана инвестиция бөлүмү | 6,0 | Жергиилктүү бюджеттин каражаттары |
| **5.4.8.** | 18 жашка чейин майыптуулугу бар балдар үчүн такси кызматтарына, акы төлөнүүчү заманбап балдар ойноочу аянтчаларга **“Жеңилдик картасын”** киргизүү жана бул багытта мамлекеттик жеке өнөктөштөр менен кызматташууну чыңдоо | II кв. 2024-жыл | Майыптуулугу бар балдардын жеңилдетилген такси кызматтарын пайдалануусуна, маданий-эстетикалык эс алуучу жайларга баруусуна шарт түзүлөт. Ден соолугун чыңдоого моралдык колдоо көрсөтүлөт. | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы,Муниципалдык аймактык башкармалыктар | 2,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.4.9.** | Интернат тибиндеги балдар үйлөрүнүн тарбиялануучу-бүтүрүүчүлөрүн туракжай жана жумуш орундары менен камсыздоо | Жыл сайын | Интернат тибиндеги балдар атайын турак жай жана жумуш орундары менен камсыздалып, турмуш тиричилиги жакшырат | Социалдык өнүгүү бөлүмү,Шааркуруу жана муниципалдык менчик бөлүмү,муниципалдык ипотекалык ишканасы;Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы | 14,0 | Жергиликтүү бюджеттин,демөөрчүлөрдүн каражаттары |
| **5.4.10.** | 18 жашка чейинки 5 баласы бар “Баатыр эне” ордени, “Эне даңкы” медалы менен сыйланган көп балалуу энелерге социалдык жеңилдиктерди берүү жана даректүү материалдык колдоо көрсөтүү боюнча жобону иштеп чыгуу жана бекитүү | II кв. 2024-жыл | Жобо иштелип чыгып, Ош шаардык Кеңеши тарабынан бекитилет жана 18 жашка чейинки 5 баласы бар “Баатыр эне” ордени, “Эне даңкы” медалы менен сыйланган көп балалуу энелерге даректүү жардам берүү камсыз болот. | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы,Муниципалдык аймактык башкармалыктар | 4,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
| **5.4.11.** | Мамлекеттик социалдык контрактын негизинде жергиликтүү бюджеттен кошумча каражат бөлүү | III кв. 2023-жыл | Cоциалдык контракттын негизинде жардамды алууну каалаган жакыр жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык көмөк көрсөтүү. Жакырчылыктын көрсөткүчү азаят. | Социалдык өнүгүү бөлүмүОш шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, | 5,0 | Жергиликтүү бюджеттин каражаттары |
|  |  |  |  | **Жалпы:** | **42,0** |  |
|  |  |  |  | **Анын ичинен:** |  |  |
|  |  |  |  | **Жергиликтүү бюджет** | **42,0** |  |
|  |  |  |  | **Республикалык бюджет** |  |  |
|  | **Жалпы (соц. тармак):** | **1904,0** |  |  |  |  |
|  | **Анын ичинен:** |  |  |  |  |  |
|  | **Жергиликтүү бюджет** | **481,5** |  |  |  |  |
|  | **Республикалык бюджет** | **813,5** |  |  |  |  |
|  | **Инвестициялар** | **609,0** |  |  |  |  |
|  | **Өздүк каражаттар** |  |  |  |  |  |

**ЖАЛПЫ ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЖАЛПЫСЫ: - 15 078,28 млн. сомду түзөт.****ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ - 3 151,55 млн. сом****РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТ - 3 876,7 млн. сом****ИНВЕСТИЦИЯЛАР - 6 522,9 млн. сом****ИПОТЕКА ЖАНА ӨЗДҮК КАРАЖАТТАР-1 527,13 млн. сом.****1.Экономикалык саясат –2 498,05 млн. сомду түзөт.**Анын ичинен:Жергиликтүү бюджет - 248,85 млн. сом.Республикалык бюджет – 300,0Инвестициялар - 1949.2 млн. сом.**2. Шаарды башкаруу системасы – 67,0 млн. сомду түзөт.**Анын ичинен:Жергиликтүү бюджет - 67,0 млн. сомРеспубликалык бюджет - Инвестициялар -  | **3.Шаар куруу тармагы– 7 307,6 млн. сомду түзөт.** Анын ичинен:Жергиликтүү бюджет - 1746,2 млн. сом;Республикалык бюджет – 2613,2 млн. сом;Инвестициялар - 1430,0 млн. сом.Ипотекалык каражаттар – 1518,2 млн. сом**4.Коммуналдык чарба–3301,63 млн. сомду түзөт.** Анын ичинен:Жергиликтүү бюджет - 608,0 млн. сом;Республикалык бюджет - 150,0  млн. сом;Инвестициялар - 2534,7 млн. сом.Өздүк каражаттар -8,93 млн. сом.**5.Социалдык тармак - 1904,0 млн. сомду түзөт.** Анын ичинен:Жергиликтүү бюджет - 481,5 млн. сом;Республикалык бюджет –813,5 млн. сом;Инвестициялар - 609,0 млн. сом. |